|  | УТВЕРЖДАЮ Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» (Ф.И.О. руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (для организаций, подведомственных министерству образования Белгородской области) или органа местного самоуправления) _____________________________ (подпись) _________________________ (дата) |
| --- | --- |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

наименование организации

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Корочанская средняя общеобразовательная школа имени

Д.К. Кромского Корочанского района Белгородской области»

на 2022 год* (далее – План)

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Соответствие информации о деятельности организации, размещённой на официальном сайте организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Информация, определяемая федеральным органом исполнительской власти необходимая для проведения независимой оценки информация (например, нормативно-правовые документы, оценочные листы, анкеты для опроса граждан получателей услуг и т.д.) | На официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Информационный стенд» размещена следующая информация: нормативно-правовые документы, оценочные листы, анкеты для опроса граждан получателей услуг | Февраль 2022 года | Сидоренко Антонина Петровна, Демченко Елена Николаевна., заместители директора | На официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Информационный стенд» размещена следующая информация: нормативно-правовые документы, оценочные листы, анкеты для опроса граждан получателей услуг |  | 16.02.2022 |
| 1.1.2 | Информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, планы по устранению выявленных недостатков) | На официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Информационный стенд» размещена следующая информация: нормативно-правовые документы, оценочные листы, анкеты для опроса граждан получателей услуг | Февраль 2022 года | Сидоренко Антонина Петровна, Демченко Елена Николаевна., заместители директора | На официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Информационный стенд» размещена следующая информация: нормативно-правовые документы, оценочные листы, анкеты для опроса граждан получателей услуг |  | 16.02.2022 |
| 1.1.3 | Обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | В 2022 году запланировано обновление сайта образовательного учреждения, содержащего техническую возможность создания на сайте раздела «Часто задаваемые вопросы»; внедрения электронного сервиса; создание анкет для опроса граждан; иные дистанционные способы взаимодействия | Май 2022 года | Сидоренко Антонина Петровна, Демченко Елена Николаевна., заместители директора |  |  |  |
| 1.1.4 | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | Провести анкетирование, анонимные опросы с целью получения информации об удовлетворённости организационными условиями предоставления услуг. Вести информационная работа с данной категорией получателей услуг. | Июль 2022 года | Сидоренко Антонина Петровна, Демченко Елена Николаевна, Муковников Евгений Юрьевич, заместители директора |  |  |  |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение в организации образования комфортных условий предоставления услуг | В образовательном учреждении созданы комфортные условия предоставления услуг: - оформлены зоны отдыха, ожидания; - организована понятная навигация по учреждению; - организован питьевой режим; - санитарное состояние соответствует норме; - учреждение оснащено современным оборудованием; - обеспечена коммуникация. Проведение дополнительного анкетирования среди родителей/законных представителей, с целью выявления подробного анализа неудовлетворённости по организации комфортных условий предоставления услуг. Принятие управленческих решений по достижению 100 % удовлетворённости оказания услуг. Предусмотреть приобретение дополнительного оборудования учреждения, для создания комфортных условий по результатам проведения опроса. | Июнь 2022 года | Сидоренко Антонина Петровна, Демченко Елена Николаевна, Муковников Евгений Юрьевич, Ищенко Виталий Васильевич, заместители директора |  |  |  |
| 2.2. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией образования | Проведение анкетирования для родителей по вопросу улучшения комфортной среды в ОУ. Проведение анализа, разработка плана работы по результатам | Июль 2022 года | Сидоренко Антонина Петровна, Демченко Елена Николаевна, Муковников Евгений Юрьевич, заместители директора |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Рассматривается возможность оборудования автостоянки для автотранспортных средств инвалидов. Подготовка ходатайства на имя главы администрации города/поселения об оборудовании стоянки для автотранспортных средств инвалидов на территории ОУ | Май 2022 года | Ищенко Виталий Васильевич, заместитель директора |  |  |  |
| 3.1.2. | Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | При проведении капитального ремонта ОУ в плане не было предусмотрено оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. Отсутствуют технические характеристики здания ОУ для оборудования адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Декабрь 2022 года | Ищенко Виталий Васильевич, заместитель директора |  |  |  |
| 3.1.3. | Наличие сменных кресел-колясок | Рассматривается возможность приобретения сменных кресел-колясок. При возникновении необходимости обеспечения учреждения условиями доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. В образовательном учреждении отсутствуют родители (законные представители), дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата. В связи с этим обеспечение учреждения наличие сменных кресел-колясок в образовательном учреждении не требуется | Декабрь 2022 года | Ищенко Виталий Васильевич, заместитель директора |  |  |  |
| 3.1.4. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов) | Разработка типовой анкеты/опросника среди родителей (законных представителей) получателей услуг – инвалидов об удовлетворённости доступностью услуг для инвалидов. Проведение опроса, подробного анализа результатов, составление плана работы, направленных на улучшение условий для детей-инвалидов, по результатам опроса в рамках реализации программы «Доступная среда» | Июнь 2022 год | Сидоренко Антонина Петровна, Демченко Елена Николаевна, Муковников Евгений Юрьевич, заместители директора |  |  |  |
| 3.2.Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | В ОУ в штатном расписании отсутствует должность «тифлосурдопереводчика» При возникновении необходимости: - будет рассмотрена возможность организации курсовой подготовки сурдопереводчика учителя-предметника/воспитателя; - подготовлено обращение к Учредителю ОУ с требованием открыть финансирование соотвествующих ставок, оказать нормативную, методическую и административную поддержку по реализации приема соответствующих специалистов в штат и организации их деятельности. | Декабрь 2022 года | Сидоренко Антонина Петровна, заместитель директора |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию | Проведение общего собрания трудового коллектива по вопросу обеспечения доброжелательности, вежливости, соблюдения норм педагогической этики. Обеспечить развитие компетентности педагогов через самообразование, прохождение мастер-классов | Февраль 2022 год | Создана Лариса Николаевна, директор школы | Проведено общее собрание трудового коллектива по вопросу обеспечения доброжелательности, вежливости, соблюдения норм педагогической этики. | 16.02.2022 |  |
| 4.2. | Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию | Проведение общего собрания трудового коллектива по вопросу обеспечения доброжелательности, вежливости, соблюдения норм педагогической этики. Обеспечить развитие компетентности педагогов через самообразование, прохождение мастер-классов | Февраль 2022 год | Создана Лариса Николаевна, директор школы | Проведено общее собрание трудового коллектива по вопросу обеспечения доброжелательности, вежливости, соблюдения норм педагогической этики. | 16.02.2022 |  |
| 4.3. | Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) | Проведение общего собрания трудового коллектива по вопросу обеспечения доброжелательности, вежливости, соблюдения норм педагогической этики. Обеспечить развитие компетентности педагогов через самообразование, прохождение мастер-классов | Февраль 2022 год | Создана Лариса Николаевна, директор школы | Проведено общее собрание трудового коллектива по вопросу обеспечения доброжелательности, вежливости, соблюдения норм педагогической этики. | 16.02.2022 |  |
| V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию образования родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы) | Проанализировать работу педагогического состава ОУ, работу методических объединений, классных руководителей. Усилить контроль за выполнением ВШК. Включить в перечень мероприятия, направленные на активизацию этой работы. | Февраль 2022 года | Сидоренко Антонина Петровна, Демченко Елена Николаевна, Муковников Евгений Юрьевич, заместители директора | Проведён детальный анализ работы педагогического коллектива, в планы работы школьных методических объединений включены мероприятия, направленные на активизацию этой работы. Ведётся постоянный контроль за выполнением ВШК. | 16.02.2022 |  |
| 5.2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | Провести анкетирование, анонимные опросы с целью получения информации об удовлетворённости организационными условиями предоставления услуг. Вести информационная работа с данной категорией получателей услуг. | Февраль 2022 года | Сидоренко Антонина Петровна, Демченко Елена Николаевна, Муковников Евгений Юрьевич, заместители директора | Получение сведений об удовлетворенности условий предоставления услуги. | 16.02.2022 |  |
| 5.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации образования | Провести День открытых дверей, анкетирование среди родителей (законных представителей) на тему образовательных услуг «Удовлетворенность условиями, созданными для детей в ОУ». | Февраль 2022 года | Сидоренко Антонина Петровна, Демченко Елена Николаевна, Муковников Евгений Юрьевич, заместители директора | Повышение качества предоставления услуг. | 16.02.2022 |  |